郑州航空工业管理学院文件

校审〔2016〕1号

关于印发《郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目

审计实施办法（试行）》的通知

学校各单位：

《郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》已经学校研究通过，现予以印发，请遵照执行。

2016年8月8日

郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目

审计实施办法（试行）

第一章  总则

第一条 为了进一步完善和加强对基建、修缮工程项目（以下简称“工程项目”）资金的管理，规范工程建设行为，合理控制工程造价，维护学校合法经济利益，提高建设资金使用效益，根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部令第17号）、《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财[2007]29号)）和《〈河南省教育系统内部审计工作规定〉等八项制度的通知》（教审[2010]634号）等规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称“工程项目”，是指以学校各种资金来源投资形式进行的教学、科研、办公、生活用房及配套基础设施的新建、改建、扩建等基建工程；已使用建筑物和基础设施的拆除、翻建、维修、改造、装饰装修等修缮工程。

第三条 本办法中的工程项目全过程跟踪审计（以下简称“跟踪审计”），是指从工程项目勘察、设计阶段开始到竣工结算阶段为止，审计处对其勘察设计、施工准备、施工过程和竣工结算等各阶段业务管理活动的审查。

第四条 本办法中所称“工程项目管理部门”，是指学校资产管理处（招标管理办公室）、基建处、后勤管理处（后勤服务中心）等部门。

第五条 凡对外签订合同的工程项目，必须进行结算审计。凡应审计的工程项目，未经审计，不得办理财务结算手续。

工程项目管理部门采购的材料、设备和构配件等，按学校有关规定采购后，验收与供货合同约定一致的，验收通过后不再进行结算审计。

第六条 工程造价在800万元及以上的基建工程项目及工程造价在200万元及以上的修缮工程项目，实行跟踪审计。其他工程项目只进行招标文件和竣工结算审计。

第七条 工程项目审计由审计处负责组织实施。审计处也可委托具有相应资质的社会审计机构实施。委托费用按有关规定列入工程项目成本。

第八条 工程项目审计遵循以下原则和方法：

（一）事前审计、事中审计和事后审计相结合；

（二）技术经济审查与项目过程管理审查相结合；

（三）以促进控制工程造价和规范工程管理为重点，并充分关注造价、工期、质量三者关系；

（四）注意与工程项目管理部门、监理单位、社会审计机构的协调与沟通。

第二章  相关部门职责

第九条 审计处主要职责：

（一）成立项目审计组，对工程招标工程量清单和招标控制价、招标文件、合同文件、设计变更、工程洽商、工程变更、工程签证、工程进度款支付、设备材料价格、索赔费用等进行审计，提出审计意见；

（二）参加有关工程项目的论证会、招标会、材料设备采购、市场考察、隐蔽工程和工程项目验收等活动，以获得有关信息，提出审计意见；

（三）负责跟踪审计工作的组织协调，处理跟踪审计过程中遇到的问题；

（四）做好社会审计机构的委托、管理和监督工作，审核并批准社会审计机构编制的跟踪审计实施方案，对社会审计机构的咨询意见和审计报告进行审查和确认；

（五）审定最终工程结算造价，出具审计意见书；

（六）收集整理跟踪审计资料，及时归档。

第十条 工程项目管理部门主要职责：

（一）积极支持配合审计处开展工程项目审计工作，及时提供工程项目审计所需各种资料；

（二）通知项目审计组参加与跟踪审计工作有关的各种会议和工程验收等活动，以便审计处获取工程信息；

（三）督促施工、监理及其他有关单位认真落实审计意见；

（四）对需要审计的资料签署工程项目管理部门意见；

（五）协同审计处及时解决跟踪审计中遇到的问题。

第三章  工程项目审计的主要内容

第十一条 勘察设计阶段审计的主要内容：

（一）工程项目勘察的审查

1.委托勘察与招标的审查

（1）委托勘察的范围是否符合已报经批准的可行性研究报告或立项材料；

（2）招标方式的选择是否合理，是否存在规避招标等违规操作风险；

（3）招标文件的内容是否合法合规，是否完整、严密，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；

（4）招标预算或控制价的确定，是否充分询价、论证。

2.勘察合同的审查

（1）订立合同的主体是否合格；合同的内容是否合法合规，是否与招标文件规定的范围、内容、要求相符，是否存在有悖于招标文件实质性内容的情况；

（2）是否对勘察单位的服务项目、服务内容、服务质量等做出明确规定；

（3）合同是否明确规定协作条款和违约责任条款。

（二）工程项目设计的审查

1.委托设计与招标的审查

（1）设计的范围是否符合已报经批准的可行性研究报告或立项资料；

（2）招标方式的选择是否合理，是否存在规避招标等违规操作风险；

（3）招标文件的内容是否合法合规，是否完整、严密，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；

（4）招标预算或控制价的确定，是否充分询价、论证。

2.设计合同的审查

（1）订立合同的主体是否合格；合同的内容是否合法合规，是否与招标文件规定的范围、内容、要求相符合，是否存在有悖于招标文件实质性内容的情况；

（2）是否对设计单位的服务项目、服务内容、服务质量等做出明确规定，特别是对限额设计是否做出具体规定；

（3）合同是否明确规定协作条款和违约责任条款。

第十二条 施工准备阶段审计的主要内容：

（一）施工招标的审查

1.招标前准备工作的审查

主要检查招标项目是否具备相关规定的必要条件，招标的程序和方式是否符合有关规定；标段的划分是否适当。

2.招标文件的审查

主要检查招标文件的内容是否合法合规，是否完整、严密，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求，评标标准是否公正，对计价依据、价款结算与调整办法、合同主要条款重点审核。

3.招标控制价文件的审查

采取工程量清单方式时，招标工程量清单和招标控制价是否按有关规范、规程和文件规定编制，分部分项工程量及项目特征描述是否准确，有否漏、错，综合单价计算是否合理、准确；采取施工图预算方式时，检查其编制依据是否有效、内容是否完整，重点检查工程量计算、单价套用、费用和利润及税金计取是否合理、准确。招标工程量清单和招标控制价由审计处与项目管理单位各编制一份，核对调整后，做为招标依据。

（二）监理招标的审查

1.招标文件内容是否合法合规，是否全面准确表述招标人的实质性要求。

2.招标控制价或招标控制费率的确定依据及合理性。

（三）主要材料、设备和专业工程招标的审查

1.招标文件的内容是否合法合规，是否全面准确地表述招标项目的基本要求，招标材料、设备和专业工程的清单和技术要求是否齐全。

2.投标单位对其内容澄清解释时是否对投标内容做实质性修改，澄清解释内容是否真实、合理。

3.招标预算或控制价的确定，是否充分询价、论证。

（五）合同的审查

1.合同通用内容的审查

（1）订立合同的主体是否合格，合同内容是否符合相关规定，是否与中标结果相符合；

（2）合同条款是否全面、合理，有无遗漏关键性内容，有无不合理的限制性条件；

（3）合同是否明确规定当事人双方的权利和义务；

（4）合同是否存在损害国家、集体或第三者利益等导致合同无效的风险。

2.合同其他内容的审查

（1）施工合同的审查  主要检查合同及附件是否明确规定工程承包范围、工期、质量等，是否与投标承诺一致；合同工程造价计价原则、计费标准及其确定办法是否合理，价格调整条款的内容表述是否准确、完整；合同是否明确规定设备和材料供应的责任及其质量标准、检验方法；合同规定的付款和结算方式是否合适，质量保证期是否符合有关规定；是否按有关规定明确安全文明施工要求；合同所规定的双方权力和义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任等；

（2）监理合同的审查  监理的业务范围、责任及应提供的工程资料和时间要求是否明确；有无明确的违约责任；

（3）主要材料、设备合同的审查  主要检查材料和设备的品种、规格、质量、数量、单价、运输方式、交货地点和期限、验收、结算方式、总价和违约责任等条款是否齐全；

（4）分包工程合同的审查  主要检查分包合同内容是否合法合规，是否明确规定分包工程的范围、内容、工期和质量标准；分包工程中间验收、交工验收是否符合有关规定；合同规定的付款和结算方式是否合适；分包工程质量保证期是否符合有关规定；所规定的双方权力和义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任。

第十三条 施工阶段审计的主要内容：

（一）隐蔽工程的审查

1.隐蔽工程审查主要内容：检查综合单价中的项目特征、工作内容是否发生改变，实际施工是否与图纸或变更相一致。

2.隐蔽工程的验收应由工程项目管理部门、施工单位、监理单位和审计处参加，未经审计处参与验收的工程不得进行下道工序施工；验收不合格的项目审计处应及时建议工程项目管理部门妥善处理，并明确划分相关责任。

（二）主要材料及设备质量确认审查

主要材料及设备质量确认审查主要内容：

1.主要材料及设备在进场使用和安装前，工程项目管理部门、监理单位和审计处应进行验收。

2.主要验收进场的材料和设备的品牌、品种、规格、数量、质量、运输和包装方式、交货地点和期限等是否符合合同约定。

（三）工程进度款支付的审查

1.工程进度款支付审查主要内容

（1）工程实际进度与计划进度的偏差，分析由此对工程造价和工期的影响；

（2）施工单位填报并经监理和工程项目管理部门审核后的工程款支付报审表是否符合合同约定，是否与实际完成的工程量相符；未经审计处审核认定的工程价款应不予支付；

（3）检查工程设计变更和施工签证的真实性，并审核计价方式是否与投标报价一致，当实际完成工程量与施工图纸不符、施工项目与施工合同不符、施工材料发生变化时，应在洽商基础上对工程进度款进行据实调整。

（四）设计变更和施工签证的审查

1.设计变更和施工签证审查主要内容

（1）设计变更的程序是否合理、合规，分析变更理由是否充分；

（2）检查设计变更的真实性，分析设计变更对工程造价的影响；

（3）施工签证的发生是否真实、反映的事项是否准确、内容是否规范、是否符合程序。

2.凡涉及费用变动的设计变更、施工签证，审计处应及时核实和确认，对未经审计处核实和确认的设计变更和施工签证，应不予确认相应工程费用。

（五）索赔费用的审查

1.索赔费用审查主要内容

（1）施工单位提出的索赔事项是否真实，是否实际发生；索赔的内容是否准确，责任是否划分清楚；索赔的程序是否规范；

（2）索赔的证据是否真实，各类索赔费用的计算是否准确，依据是否充分。

2.对未经审计处审核确认的索赔事项，应不予办理索赔款项的支付。

3.工程项目管理部门应及时通知审计处协助处理索赔事项。

第十四条 竣工结算阶段审计的主要内容：

1.参与工程竣工验收。

2.工程竣工验收后工程项目管理部门将经其初审后的竣工结算书和完整的竣工结算资料及时报送审计处，以便审计处合理安排工程结算审计工作。

3.竣工结算资料包括：施工招投标文件、中标资料，施工合同、补充合同、协议，全套施工图纸、图纸会审纪要、设计变更图纸、工程鉴证单、变更洽商资料、竣工图纸，工程结算书，开工和竣工报告、隐蔽工程记录、施工日志、竣工验收会议纪要，材料设备招投标文件、供货合同、协议，涉及工程造价的会议纪要，与工程造价有关的其他文件、资料；不实施跟踪审计的工程项目结合项目具体情况提交相应竣工结算资料。

4.审核竣工结算的编制依据是否有效和竣工结算资料的完整性；竣工结算的方式是否正确，是否符合合同的约定。

5.检查设计变更、施工签证内容是否真实，手续是否齐全，资料是否符合要求；检查设计变更、施工签证的结算增减项目及工程量计算是否准确，是否存在工程项目和工程量只增不减从而提高工程造价的风险。

6.检查设计变更、施工签证的结算项目单价是否准确、合理；检查设计变更、施工签证的取费标准是否准确，是否与合同相符。

7.检查合同报价中未做项目是否已做减项处理，计算是否准确；材料价差的调整是否合理。

8.进行现场勘察，检查实际施工是否与竣工结算资料相符。

第四章  工程项目审计的程序

第十五条 勘察、设计阶段审计主要程序：

工程项目管理单位将立项材料、勘察设计招标文件、拟定的合同文本等送交审计处，审计处在收到相应文件后与工程项目管理单位沟通，原则上3个工作日内提出审计意见。

第十六条 施工、监理招标阶段审计主要程序：

工程项目管理单位将施工、监理的招标文件等送交审计处，审计处在收到相应文件后与工程项目管理单位沟通，原则上3个工作日内提出审计意见。

第十七条 施工阶段审计主要程序：

（一）隐蔽工程审计

1.施工单位应在隐蔽工程隐蔽前48小时书面通知项目审计组。

2.项目审计组应在通知约定的时间参加隐蔽验收。

3.需要整改的，工程项目管理部门根据审计意见要求施工单位整改，并将整改情况书面反馈审计处。

（二）材料及设备采购审计

1.甲供或需要甲、乙双方确认价格的材料和设备，在采购或招标采购前，应及时向项目审计组提供产品名称、规格、性能指标、暂估价格等资料。

2.项目审计组对上述资料进行综合评估，并参与材料、设备的考察。

3.项目审计组经考察或市场询价后，提出材料设备的建议价格和相关意见。

4.主要材料及设备在进场使用和安装前，工程项目管理部门、施工单位、监理单位和审计处共同进行验收。

（三）工程进度款审计

1.施工单位按合同约定付款节点提交工程量统计资料和工程款支付报审表。

2.项目审计组收到项目管理单位报送的有关资料后，原则上在5个工作日内提出审计意见。

（四）工程洽商、变更审计

1.工程项目管理部门以书面形式提出洽商、变更要求，提交有关变更费用的书面材料，并附带费用预算书。

2.项目审计组收到项目管理单位报送的有关资料后，原则上在5个工作日内提出审计意见。

（五）工程索赔费用审计

1.工程项目管理部门对施工单位提交的索赔报告进行审核，在施工合同约定时间内提出审核意见。

2.项目审计组对工程管理管理部门提交的工程索赔费用进行审计，原则上在14个工作日内提出审计意见。

第十八条 竣工结算阶段审计的主要程序：

1.施工单位在工程竣工验收合格后，在规定时间内及时编制竣工结算送审。

2.工程项目管理部门对竣工结算资料进行审核并提出审核意见，符合送审条件后，向审计处提供施工单位竣工结算报告、完整的竣工结算资料及审核意见。

3.审计处自审或委托社会审计机构进行竣工结算审计，出具审计意见书。

4.竣工结算审计过程中，如出现较大分歧，由审计处主持召开协调会，工程项目管理部门、施工单位等单位参加，共同研究、协商解决。

第五章  附则

第十九条 本办法由审计处负责解释。

第二十条 本办法自发文之日起施行，原相关规定同时废止。

郑州航院党政办公室               2016年8月10日印发